УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗАМАССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от     05 июня  2015 года                                                                            № 229

Об утверждении плана мероприятий по введению

в Арзамасском районе федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

федерального государственного образовательного стандарта

образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

В целях реализации плана мероприятий по введению в Нижегородской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования Нижегородской области от 20.03.2015 №871, п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению в Арзамасском районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – план мероприятий).

2. Заместителю начальника управления образования (И.В. Зубковой), ведущему специалисту управления образования (Г.Н. Минеевой), заведующему ИМК (А.Л. Егошину) обеспечить выполнение плана мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций разработать планы мероприятий  по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение месяца со дня подписания данного приказа.

4. Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                        Н.И.Сивкова

С приказом ознакомлены:

Утвержден

приказом управления образования

администрации Арзамасского

муниципального района

от 05.06.2015  №229

План мероприятий по введению в Арзамасском районе федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ)

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Институционный уровень (уровень образовательной организации) |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Июнь 2015г.-май 2016г | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (план мероприятий) | Разработка и утверждение плана введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации (далее-ОО). Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| 1.2. | Участие в федеральном обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России. | Сбор и анализ информации по параметрам обследования. | Участие в опросах, экспертных сессиях. |
| 1.3. | Участие в региональном обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2015г. Ноябрь 2015г. | 1.Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. 2.Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | 1.Осуществление (участие в опросах) исследования готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ 2.Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОО. |
| 1.4. | Проведение разъяснений по вопросам введения ФГОС ОВЗ, в том числе по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России Декабрь 2015г | 1.Проведение разъяснительной работы с ОО, организация мероприятий по ознакомлению с разъясняющими письмами Минобрнауки 2.Доведение до подведомственных ОО актуальной информации по вопросу введения ФГОС ОВЗ, полученной на совещании по вопросу введения ФГОС, проводимым Министерством образования Нижегородской области | 1.Использование полученных разъяснений в практической деятельности. 2.Использование полученной информации в практической деятельности |
| 1.5. | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | 1.Реализация муниципальных программ развития образования в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ. 2.Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга | 1.Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО. 2. Участие в мониторинге |
| 1.6. 1.7. . | Участие в региональном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ Участие в разработке примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Март-май 2016 г Август 2016 г | 1. Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ 2.Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа эффективности различных образовательных условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. Организация участия педагогической общественности района в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. | 1. Осуществление (участие в опросах) исследования организации инклюзивного образования детей с ОВЗ 2.Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОО. Организация участия педагогической общественности ОО в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
|  | 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Август 2015г | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в районе | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в ОО. |
|  | 3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Июнь-ноябрь 2015 г. Июнь-декабрь 2015 г. | 1.Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО района. 2.Обеспечение участия руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 1. Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО. 2. Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2. | Проведение мероприятий по обеспечению кадрами образовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ | С ноября 2015 г. | 1.Планы работ по привлечению в ОО специалистов (в том числе молодых) для реализации ФГОС ОВЗ. 2.Методическое сопровождение специалистов (в том числе молодых) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 1.Определение наставников для молодых специалистов |
|  | 4.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | С августа 2015 г | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципальных заданий образовательным организациям | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта Российской Федерации |
|  | 5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Участие во всероссийских совещаниях (по-возможности), конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Направление делегатов на всероссийский совещания, конференции, семинары, организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения реализации ФГОС ОВЗ. | Направление делегатов на всероссийский совещания, конференции, семинары, организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения реализации ФГОС ОВЗ. |
| 5.2. | Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, проводимых на базе ГБОУ ДПО НИРО. | Сентябрь 2015 г 2015-2016 годы Ноябрь 2015 г. | 1.Информирование подведомственных ОО о проведении семинаров, организация участия в семинаре руководителей муниципальных методических служб, руководителей ОО. 2. Информирование подведомственных ОО о проведении вебинаров, организация участия в вебинарах. 3.Информирование подведомственных ОО о проведении конференции | 1.Формирование списков педагогических и руководящих работников ОО для прохождения повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в различных формах (с учетом профессиональных потребностей) 2.Участие в вебинарах 3.Участие в конференции |
| 5.3. | Информационное сопровождение в СМИ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в Арзамасском муниципальном районе | С 2015 года | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в районе, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в ОО, в том числе с использованием Интернет-ресурсов |